## Cronograma Externo
CRONOGRAMA DE ANÁLISES PARA 2006 | [28 empty] | CRONOGRAMA DE PRODUTOS PARA 2006
Revisão | 3 | Última atualização: | 2006-07-24
|  |  | Janeiro |  |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho | [6 empty] | Julho |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
|  |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 |  |  |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31
Produtos em Análise | Ração para cães |  | AL | AL | AL | AL | ER | RC | RP | DP |  |  |  |  | DR | [13 empty] | Produtos em Análise | Ração para cães
| Ração para gatos |  | AL | AL | AL | AL | ER | RC | RP | DP |  |  |  |  | DR | [14 empty] | Ração para gatos
| Queijo Tipo Minas | [9 empty] | AL | AL | ER |  | RC | RP | DP |  |  | DR | [9 empty] | Queijo Tipo Minas | bar: AL AL to DP DP
| Requeijão | [9 empty] | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | ER | [6 empty] | RC | RP |  | Requeijão | bar: DP DP
| Especialidade láctea | [9 empty] | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | ER | [6 empty] | RC | RP |  | Especialidade láctea | bar: DP DP
| Camisas de futebol | [14 empty] | AL | AL | AL | AL | AL | AL | ER | RC | RP |  |  |  | DR |  | Camisas de futebol
| Telas de Televisão | [14 empty] | AL | AL | AL | AL | AL | AL | ER | RC | RP | [5 empty] | Telas de Televisão |  |  | DR
| Adoçante | [28 empty] | Adoçante |  |  | ER | RC | RP
| Bandeira Nacional | [28 empty] | Bandeira Nacional |  |  |  | ER | RC | RP
| Bola de futebol | [23 empty] | AL | AL | AL | AL |  | Bola de futebol |  | AL | AL | AL | ER | RC | RP
| Tintura para cabelo |  | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | [14 empty] | Tintura para cabelo | [5 empty] | ER | RC | RP | bar: AL AL to AL AL
| Dimensões de campo de futebol | [11 empty] | Medições |  |  | AL AL: Análise dos resultados |  |  |  | ER |  | Dimensões de campo de futebol | [8 empty] | RC | RP
| Saco para lixo hospitalar | [10 empty] | AL | AL | AL | AL | [9 empty] | AL | AL | AL |  |  | Saco para lixo hospitalar |  | ER | Posicionamento Anvisa e hospitais | [6 empty] | RC | RP | bar: AL AL to RP RP
| Copo plástico descartável | [23 empty] | AL | AL | AL | AL |  | Copo plástico descartável |  | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | ER |  | RC | RP | bar: RC RC to RP RP
| Serviço de Atendimento ao Consumidor | [28 empty] | Serviço de Atendimento ao Consumidor
|  | SAC TV por assinatura | Análise | [21 empty] | Período de discussão dos resultados com as empresas | [5 empty] | SAC TV por assinatura | Período de discussão dos resultados com as empresas | [9 empty] | RC | RP | bar: AL AL to RP RP
|  | SAC Alimentos e bebidas | Análise | [27 empty] | SAC Alimentos e bebidas | [10 empty] | RC | RP | bar: AL AL to RP RP
|  | SAC Telefonia móvel | Análise | [27 empty] | SAC Telefonia móvel | [10 empty] | RC | RP | bar: AL AL to RP RP
|  | SAC Telefonia fixa | Análise | [27 empty] | SAC Telefonia fixa | [10 empty] | RC | RP | bar: AL AL to RP RP
|  | SAC Bancos | Análise | [27 empty] | SAC Bancos | [10 empty] | RC | RP | bar: AL AL to RP RP
|  | SAC Cartões de crédito | Análise | [27 empty] | SAC Cartões de crédito | [10 empty] | RC | RP | bar: AL AL to RP RP
|  | SAC Eletro-eletrônicos | Análise | [27 empty] | SAC Eletro-eletrônicos | [10 empty] | RC | RP | bar: AL AL to RP RP
|  | SAC Planos de saúde | Análise | [27 empty] | SAC Planos de saúde | [10 empty] | RC | RP | bar: AL AL to RP RP
| Garrafa térmica infantil | [28 empty] | Garrafa térmica infantil | [7 empty] | AL | AL | AL | AL | ER | RC | RP
| Suplemento Alimentar | [28 empty] | Suplemento Alimentar
|  | Suplemento energético | [10 empty] | AL | AL | AL | [9 empty] | AL | AL | AL | AL |  |  | Suplemento energético | [8 empty] | ER |  |  |  |  | RC | RP | bar: AL AL to RP RP
|  | Suplemento protéico | [10 empty] | AL | AL | AL | [9 empty] | AL | AL | AL | AL |  |  | Suplemento protéico | [8 empty] | ER |  |  |  |  | RC | RP | bar: AL AL to RP RP
|  | Suplemento compensador | [10 empty] | AL | AL | AL | [9 empty] | AL | AL | AL | AL |  |  | Suplemento compensador | [8 empty] | ER |  |  |  |  | RC | RP | bar: AL AL to RP RP
| Cartucho de impressora | [28 empty] | Cartucho de impressora | [11 empty] | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | ER | RC | RP
| Luvas cirúrgicas e de procedimento | [28 empty] | Luvas cirúrgicas e de procedimento | [8 empty] | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | ER | RC | RP
| Seringa descartável | [28 empty] | Seringa descartável | [8 empty] | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | ER | RC | RP
| Sacola de supermercado | [28 empty] | Sacola de supermercado | [7 empty] | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | ER | RC | RP
| Líquido para radiador | [28 empty] | Líquido para radiador | [8 empty] | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | ER | RC | RP
| Produtos light e diet | [28 empty] | Produtos light e diet | [25 empty] | AL | AL | AL | bar: AL AL AL AL to RP RP RP RP RP RP
| Berço | [28 empty] | Berço | [25 empty] | AL | AL | AL | bar: AL AL AL AL to RP RP RP RP RP RP
| Farmácia de manipulação | [28 empty] | Farmácia de manipulação | [7 empty] | Elaboração da metodologia de ensaio | [17 empty] | AL | AL | AL | bar: AL AL AL AL to RP AL AL AL AL AL; RP RC ER ER AL AL to RP RP RP RP RP RP
| Cadeira de praia | [28 empty] | Cadeira de praia |  | Elaboração da metodologia de ensaio | [23 empty] | AL | AL | AL | bar: AL AL AL AL to AL AL AL AL; RP AL AL AL AL AL to RP RP RP RP RP RP
| Purificador de ar | [28 empty] | Purificador de ar | [6 empty] | Elaboração da metodologia de ensaio | [18 empty] | AL | AL | AL | bar: AL AL AL AL to RP RP RP RP RP RP
| Rede de proteção de varanda | [28 empty] | Rede de proteção de varanda | [8 empty] | AL AL AL AL: Elaboração da metodologia de ensaio
| Manuais de instrução | [28 empty] | Manuais de instrução
|  | Produtos em definição | [28 empty] | Produtos em definição | [7 empty] | AL AL AL AL: Elaboração da metodologia de avaliação; RP RC ER ER AL AL: Discussão com os setores
|  | Produtos em definição | [28 empty] | Produtos em definição | [7 empty] | AL AL AL AL: Elaboração da metodologia de avaliação; RP RC ER ER AL AL: Discussão com os setores
|  | Produtos em definição | [28 empty] | Produtos em definição | [7 empty] | AL AL AL AL: Elaboração da metodologia de avaliação; RP RC ER ER AL AL: Discussão com os setores
|  | Legenda: | AL | Amostras em Laboratório | [5 empty] | RC | Relatório em Comentários | [5 empty] | DR | Divulgação do Resultado | [12 empty] | Legenda: | AL | Amostras em Laboratório | [5 empty] | AL AL AL AL: RC; AL AL AL AL: Relatório em Comentários; RP AL AL AL AL AL: DR; RP AL AL AL AL AL: Divulgação do Resultado
|  |  | ER | Entrega dos Resultados | [5 empty] | RP | Relatório Pronto | [5 empty] | ND | Não Divulgado (nacionalmente) | [13 empty] | ER | Entrega dos Resultados | [5 empty] | AL AL AL AL: RP; AL AL AL AL: Relatório Pronto; RP AL AL AL AL AL: ND; RP AL AL AL AL AL: Não Divulgado (nacionalmente)
Para obter a última atualização, consulte o site do Inmetro: www.inmetro.gov.br
As datas aqui apresentadas são estimadas, podendo ser alteradas de acordo com as eventualidades e complexidade de cada processo de análise. Para referências mais atualizadas, consulte a Ouvidoria do Inmetro (0800 285 1818).
Ao longo do ano, produtos poderão ser substituídos, em virtude de inviabilidade técnica ou necessidade de atender demandas urgentes da sociedade.
Os produtos e serviços são selecionados para análise com base nas sugestões, reclamações e denúncias de consumidores que entraram em contato com o Inmetro, de associações representativas do setor produtivo, de órgãos regulamentadores, de entidades de defesa dos consumidores e da imprensa especializada na questão do consumidor.
Divisão de Orientação e Incentivo à Qualidade / Diretoria da Qualidade - Inmetro
tel: 21-2563-2921 / 5516
fax: 21-2293-1753
diviq@inmetro.gov.br
Observação: Foram retirados do cronograma de 2006 as seguintes análises:
aves congeladas: em virtude de estar em andamento estudo para regulamentação para o produto. A análise foi adiada para 2007.
água mineral: em virtude de ter sido revogada e substituída a Resolução RDC n.º54, da Anvisa, que serviria de base para os ensaios. A nova legislação concede prazo de adequação para os fabricantes até setembro. A análise foi adiada para 2007.