## Plan1
| ATUALIZADO 15 de ABRil 2015 | 2013 | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016
| Titulo da prática | 3/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | Resp. | Situação | Comentários
qualidade de vida | Consolidação do Plano de Responsabilidade Social do Inmetro. | [5 empty] | PERMANENTE |  |  |  |  | Dplan/Dgcor | Em estudo | Plano de RS em revisão.
| Desenvolvimento e implantação do “Plano de Preparação para a Aposentadoria” dos servidores. | [10 empty] | Dplan/Cogep/Sesao | Implantado | Programa "Novos caminhos" lançado em ago 2014.
| Desenvolvimento de programas de incentivo à adoção de práticas saudáveis. | [10 empty] | Dplan/Cogep/Sesao | Implantado | O programa “Vida Leve” re-lançado em mar 2014.
| Fortalecimento do “Canal de Comunicação SESAO”. | [12 empty] | Removido, cf. reunião CIPES/PLS de 15 abril de 2015.
| Desenvolvimento de estudo para a criação de “Espaços de Convivência”. | [10 empty] | Dplan/Cogep/Sesao | Em andamento | Projeto Básico definido para dois espaços de convivência prédio 20 e Santa Alexandrina - Solicitar Cipes/pls criação de comissão de licitação. Dossiê entregue ao André Esteves em 2/abril/2015.
| Consolidação da gestão do Clima Institucional. | [12 empty] | Removido, cf. reunião CIPES/PLS de 15 abril de 2015.
educação ambiental | Consolidação do Programa de Educação Ambiental. | [10 empty] | Diraf/Coadi/ Nugam | Implantado | Nugam apresentou o balanço das ações de 2014.
capacitação em sustentabilidade | Inclusão da sustentabilidade nas ações de capacitação. | [10 empty] | Dplan/Cogep | Implantado | O tema já faz parte do Programa de Treinamento de 2014 com 80 solicitações de cursos. Em 2015 deverão ocorrer palestras para a Administração.
compras e contratações sustentáveis e materiais de consumo | Inventário de bens e materiais de melhor sustentabilidade. | [10 empty] | Diraf | Implantado | Foi acordado que o inventário será atualizado apenas com produtos considerados "sustentáveis" Estava sendo criado Comitê de Compras para orientar compras sustentáveis, considerando o contido na IN 02/2014 da SLTI/Mpog.
Racionalização de Materiais de Consumo:
| a) implementação do processo virtual administrativo. | [7 empty] | PERMANENTE |  |  | Dplan/Ctinf | Em estudo | Avaliação do sistema SEI da SLTI do Min. Planejamento.
| b) aquisição de materiais de consumo e contratações conforme critérios da logística sustentável | [10 empty] | Diraf | Implantado | Está prevista a instalação de Comitê de Compras para padronização das especificações dos contratos, nos quais as cláusulas de sustentabilidade ainda não tenham sido implementadas.
| Apoio à identificaçãode critérios de sustentabilidade para compras e contratações na Administração Pública. | [10 empty] | Dconf | Implantado | A IN 02 SLTI/MPOG de 5 de junho de 2014 tornou obrigatório aos órgãos públicos exigir nos editais de licitação as etiquetas de conservação de energia que fazem parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), coordenado pelo Inmetro. Folder institucional sobre o papel do Inmetro na certificação de sustentabilidade foi distribuído no Seminário de Des. Sustentável e será distribuído nas recepções do Inmetro.
| Revisão dos contratos de apoio administrativo, telefonia, vigilância e limpeza. | [10 empty] | Diraf | Em andamento | Está prevista a instalação de Comitê de Compras para padronização das especificações dos contratos, nos quais as cláusulas de sustentabilidade ainda não tenham sido implementadas.
energia elétrica | Diagnóstico do consumo de eletricidade das instalações do Campus Xerém. | [10 empty] | Diraf/Dieng | Em andamento | Em fev de 2014, Sergio encaminhou TR para Dieng. Esperava-se a contratação até junho 2014, para fazer a medição inicialmente do prédio 5.
| Avaliação de requisitos de temperatura e umidade de laboratórios e escritórios. | [10 empty] | Dplan/Sesao/Nupev | Concluído | Dados apresentados em abril 2015;
| Projeto de melhoria de eficiência do sistema de refrigeração de laboratórios e escritórios. | [10 empty] | Diraf/Dieng | Em andamento | A licitação (processo Nº 52600.019267/2013) foi anulada após recurso administrativo da empresa Wap Air e contra razões da empresa Manuteste. Após análise decidimos por pedir anulação aplicar melhorias no Termo de Referência. Substituída por outras ações em estudo.
| Projeto de melhoria de eficiência de iluminação de laboratórios e escritórios. | [10 empty] | Diraf/Dieng | Em andamento | Em fev de 2014, Sergio encaminhou TR para Dieng. Projeto piloto de diagnóstico feito pelo Sesao em 2 áreas: ergonomia, iluminação e ruído para fins do SGSSO.
| Estabelecimento de parcerias para uso de fontes renováveis de energia. | [10 empty] | Cipes | Em espera | Trata-se de identificar oportunidades, ainda não identificadas.
água e esgoto | Diagnóstico do consumo de água no Campus Xerém. | [10 empty] | Diraf/Dieng | Em andamento | Em fev de 2014, Sergio encaminhou TR para Dieng. Esperava-se a contratação até junho 2014, para fazer a medição inicialmente do prédio 5.
| Uso da água da rede potável para consumo humano. | [10 empty] | Diraf/Dieng | Em estudo | Em fev de 2014, Sergio encaminhou TR para Dieng. É necessário estabelecer prioridades e os termos de um contrato que incluirá os filtros/refrigeradores (comodato Brastemp) no serviço.
| Substituição da rede de incêndio das áreas 2 e 3 no Campus Xerém. | [10 empty] | Diraf/Dieng | Implantado
| Elaboração de projeto de melhoria no sistema de coleta e tratamento de efluentes do Campus Xerém. | [10 empty] | Diraf/Dieng | Implantado | Empresa contratada em out 2014.
geração de resíduos sólidos e coleta seletiva | Aperfeiçoamento do tratamento dos resíduos sólidos. | [10 empty] | Diraf/Coadi/ Nugam | Implantado | Foram contratados os serviços especializados para transporte interno e destinação final de resíduos. Estuda-se propor parceria com o CEMPRE para capacitação das cooperativas. Será feito estudo de ações para ampliar a participação da força de trabalho na coleta seletiva, com influência sobre o contrato de limpeza.
deslocamento de pessoal | Racionalização do uso dos transportes. | [10 empty] | Diraf | Em estudo | Foi paralisada a colocação do informativo de ônibus (teste linha Niterói) e a reavaliação do trajeto das linhas. As próximas licitações de ônibus e veículos conterão exigências de sustentabilidade relacionada a descarte de óleos, pneus e água de bateria; introduziram o uso de GNV; e considerarão os resultados do Conpet - para carros.
| Projeto de transporte por fonte de energia renovável dentro do Campus Xerém. | [10 empty] | Cipes | Em espera | Trata-se de identificar oportunidades, ainda não identificadas.
| Estudo de viabilidade de uso de GNV nos veículos do Inmetro | [10 empty] | Diraf | Implantado | Em 23 jan 2014 encaminhada a adoção do GNV como requisito licitatorio (fonte TCU) para locação de veículos e requisito de descarte de pneus (fonte AGU) na próxima licitação.
outras ações de gestão ambiental | Planejamento da ocupação e uso do solo no Campus Xerém.
| a) Controle e proteção à fauna. | [10 empty] | Diraf/Coadi/ Nugam | Implantado | Houve 75 atendimento e catalogadas 4 novas espécies em 12 meses, mas falta o controle de animais domésticos, para o que há carência de infraestrutura (veterinário, captura, tratamento,, etc.) exigida por Lei estadual.
| b) Zoneamento ambiental do Campus Xerém. | [10 empty] | Diraf/Coadi/ Nugam | Implantando | Há a avaliação do Nugam nos casos que envolvem licenciamento ambiental, mas não há previsão para usos das áreas do Campus Xerém. Está sendo desenvolvida uma Parceria com Rebio Tinguá.
| Inventário das emissões atmosféricas. | [10 empty] | Diraf/Coadi/ Nugam | Em andamento | Inventário parcial para ônibus em abril 2015. Há carência de instalação de uma balança para avaliação dos resíduos orgânicos.