| # AÇÕES DEFINIDAS | ## PRAZOS | RESPONSÁVEIS | SITUAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| Enviar documento ao Fórum Nacional dos Procons solicitando a indicação de novos representantes | Imediato | Inmetro | ### Concluído |
| Enviar as informações/resultados do workshop promovido pelo Copolco durante a reunião plenária de 2005. | 30/10 | Idec | Em atraso |
| Indicação da data da reunião com a área de desenvolvimento do site do DPDC | 18/11 | DPDC | ### Concluído |
| Atualização das informações sobre fóruns e temas prioritários levantadas pelos membros da Comissão | 29/07/05 | Inmetro | ### Concluído |
| Indicação de nomes de especialistas, suas respectivas áreas de atuação e contatos | 30/10 | Todos | Em atraso |
| Definir conteúdo padrão para as apresentações da ABNT e do Inmetro nos eventos de treinamento das entidades de defesa do consumidor | 31/08/05 | Inmetro e ABNT | ### Concluído |
| Apresentação do material definitivo para divulgação das atividades da Comissão | 16/09/05 | Inmetro | Concluído Foi apresentada a proposta do material. |
| Enviar comentários ao material institucional para divulgação das atividades da Comissão | 30/10 | Todos | Em atraso |
| Apresentação de proposta padrão para os eventos de treinamento dos representantes das entidades de defesa dos consumidores | Ação depende da definição dos cronogramas para 2006 | Idec e DPDC | Em atraso |
| Enviar minuta de relato das atividades da CPCon em 2006 para reunião do Conmetro em 06/12 | 17/11 | Inmetro | Concluído |
| Enviar temas prioritários, em nome da CPCon, ao Inmetro para revisão do Plano de Ação Quadrienal | 30/10 | DPDC e Idec | Em atraso |
| Consultar a Diretoria de Metrologia Legal do Inmetro a respeito do tratamento das reclamações e denúncias sobre produtos “maquiados” | Não foi definido prazo | Inmetro | Concluído Aguardando resposta da área |
| Levantamento da existência de normas técnicas para os temas considerados prioritários | 14/10 | ABNT | Em atraso |