# Text boxes

| AÇÕES DEFINIDAS | PRAZOS | RESPONSÁVEIS | SITUAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| Enviar as informações/resultados do workshop promovido pelo Copolco durante a reunião plenária de 2005. | 30/10 | Idec | Em atraso |
| Indicação de nomes de especialistas, suas respectivas áreas de atuação e contatos | 30/10 | Todos | Em construção Pegar nomes indicados pelo Idec e montar banco de especialistas |
| Levantamento da existência de normas técnicas para os temas considerados prioritários | 14/10 | ABNT | Concluída |
| Revisar levantamento das normas técnicas para os temas identificados pelo Idec e DPDC, a partir de refinamento da pesquisa, dando clareza a redação de cada tema | Imediato | ABNT | Em atraso |
| Elaborar proposta padrão de apresentação sobre a atividade de Normalização para os eventos de treinamento das entidades e órgãos de defesa do consumidor | 16/06 | ABNT | No prazo |
| Enviar a programação dos CICAPs ao Idec | Imediato | DPDC | Em atraso |
| Enviar 800 folderes da CPCon para o DPDC para que sejam distribuídos durante os CICAPs | Imediato | Inmetro | Concluída |
| Enviar material sobre a 28ª reunião plenária do Copolco a todos os membros da CPCon | Imediato Condicionado ao recebimento do material | ABNT | Em atraso |
| Inserir informações sobre o Copolco nas apresentações para os eventos de treinamento | Imediato | ABNT | Em atraso |
| Enviar informações ao DPDC sobre a metodologia de priorização do Plano de Ação Quadrienal e os pesos aplicados a cada critério | Imediato | Inmetro | Concluída E-mail enviado em 11 de abril de 2006 |
| Agendar reunião extraordinária para tratar especificamente da participação brasileira na próxima reunião do Copolco | Imediato | Inmetro | Concluída A reunião foi convocada e deverá acontecer no dia 18 de maio de 2006. |
| Enviar, aos membros da CPCon, informações sobre o programa de etiquetagem dos aparelhos de televisão | Imediato | Inmetro | Concluída E-mail enviado em 10 de maio de 2006 |
| Disponibilizar no site entendimento técnico sobre a obrigatoriedade de atendimento a critérios normativos | Não foi negociado prazo | DPDC | - |