| # AÇÕES DEFINIDAS | ## PRAZOS | RESPONSÁVEIS | SITUAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicação de nomes de especialistas, suas respectivas áreas de atuação e contatos | 30/10 | Todos | ### Concluída O Idec vai reenviar a lista ao Inmetro. |
| Revisar levantamento das normas técnicas para os temas identificados pelo Idec e DPDC, a partir de refinamento da pesquisa, dando clareza a redação de cada tema | Imediato | ABNT | Em construção |
| Enviar a programação dos CICAPs ao Idec. | Imediato | DPDC | #### Em atraso |
| Inserir informações sobre o Copolco nas apresentações para os eventos de treinamento | Imediato | ABNT | Em construção |
| Disponibilizar no site entendimento técnico sobre a obrigatoriedade de atendimento a critérios normativos | Vinculado à aprovação do entendimento. | DPDC | - |
| Enviar relatório de participação na 28ª reunião plenária do Copolco | 15/09 | Inmetro | No prazo |
| Enviar CD com apresentações realizadas durante a 28ª plenária do Copolco | Imediato | Inmetro | #### Concluída |
| Enviar o projeto “Sistema de Monitoramento de Acidentes de Consumo” para todos os membros da CPCon | Imediato | Inmetro | ### Concluída |
| Enviar comentários ao projeto “Sistema de Monitoramento de Acidentes de Consumo” | 12/07 | Todos | No prazo |
| Enviar informações sobre Painel Setorial e programa de Avaliação da Conformidade para Plugues e Tomadas para todos os membros | Imediato | Inmetro | #### Em atraso |
| Enviar comentários ao documento que traz as informações para o site da CPCon | 07/07 | Todos | No prazo |