# Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade do SINMETRO – PBAC

## I – Introdução

Este documento apresenta uma proposta de continuidade do desenvolvimento do Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade do SINMETRO – PBAC, a partir do Termo de Referência validado  e aprovado pelo Comitê Brasileiro de Certificação - CBC e aprovada na 37ª reunião ordinária do Conmetro.

Em sua elaboração, este documento contou com a participação de entidades governamentais e da sociedade civil, ligadas ao tema.

Após aprovação do Programa pelo Conmetro, o CBAC efetuará reunião extraordinária, definindo prioridades, responsabilidades e prazos mais detalhados, no âmbito daquele colegiado, para desenvolvimento do PBAC.

## II – Objetivos e Conteúdo Básico do PBAC

O objetivo do PBAC é desenvolver uma visão de longo prazo e gerir estrategicamente a atividade de avaliação da conformidade - AC no país, orientando o esforço a ser desenvolvido nesta área nos próximos anos.

A implementação das propostas do PBAC deverá contribuir para o desenvolvimento econômico brasileiro e para a melhoria da qualidade de vida da população, através da produção e comercialização de bens e serviços adequados ao uso, atendendo às necessidades dos consumidores em um ambiente de justa competição.

Contribuirá ainda com o esforço de exportação brasileiro, através do aumento da competitividade do setor produtivo nacional e com a  instrumentalização das atividades de fiscalização e regulamentação exercidas pelas entidades reguladoras do país.

O presente documento está estruturado em duas partes: na primeira estão abordadas as questões de caráter estratégicos e táticos e, na segunda, as de caráter operacionais.

16/jun/2002

III – Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade – PBAC

##### Parte – I

Estudo das Questões Estratégicas e Táticas da Avaliação da Conformidade

  - Regulamentação, Normalização, Blocos Econômicos e Barreiras Técnicas

Com a globalização da economia, as nações passaram a reconhecer a necessidade da criação de uma estrutura industrial cada vez mais efetiva, dispondo não somente de capital, tecnologia, energia e infra-estrutura, mas também de instituições e sistemas de normalização, de regulamentação, de metrologia e de avaliação da conformidade - AC.

Os papéis do Estado sofreram profundas transformações ao longo dos últimos anos, passando o mesmo a atuar através do estabelecimento de ampla gama de políticas públicas, exercendo o poder de regulamentação, capaz de facilitar os fluxos de capital e de produtos. Se por um lado o Estado, através da regulamentação, desempenha papel fundamental na defesa dos interesses da sociedade, pressionando e estimulando a atividade para o fortalecimento e desenvolvimento de normas, regulamentos técnicos e sistemas de AC, por outro lado, o surgimento dos blocos econômicos e a utilização cada vez mais crescente de barreiras técnicas no comércio internacional e no cenário econômico mundial passaram a exercer grandes pressões e demandas nas atividades de AC, que necessariamente devem ser consideradas quando da execução do PBAC.

Dentro dos blocos econômicos deve aumentar a demanda das empresas para o aprimoramento dos programas de normalização e de AC, objetivando facilitar e disciplinar os fluxos comerciais entre os países componentes dos  blocos.

A elaboração de normas, realização de ensaios e práticas de AC constituem uma estratégia de política industrial do país para inserir os produtos brasileiros com competitividade no mercado internacional e prevenir-se da invasão de produtos estrangeiros de qualidade duvidosa. Visando esta competitividade no mercado internacional, torna-se necessário  intensificar a revisão e a elaboração de normas e regulamentos técnicos, no sentido de simplificá-los na busca de se alcançar o seu “estado da arte”, principalmente os ligados às áreas de saúde, segurança e meio ambiente.

Estágio atual:

#### O acervo  de normas técnicas no Brasil, não é suficiente o bastante para sustentar os programas de AC.

- Elaboração de regulamentos técnicos pelas autoridades reguladoras de forma desarticulada entre si e com o Conmetro.

- Atuação brasileira no âmbito da OMC em estruturação.

- Reorganização da atuação do Inmetro como ponto focal brasileiro.

- Fragilidade do Comitê Brasileiro de Normalização – CBN, que permaneceu desativado por longo período, cabendo destacar como ponto positivo o fato de estar em fase de retomada de suas atividades, com ênfase na elaboração do Plano Estratégico de Normalização Brasileiro – PENB, cujo Termo de Referência está sendo encaminhado para aprovação no Conmetro.

- Dificuldades de recursos da ABNT para coordenar a participação do Brasil nos fóruns internacionais de normalização.

Estágio a ser alcançado até 2007:

- Aumento do número de regulamentos técnicos referenciados às normas técnicas.

- Ampliação da composição do Conmetro para inclusão de Agências Reguladoras.

- Identificação dos representantes e responsáveis pelo pagamento das anuidades de entidades brasileiras em organismos de normalização regionais e internacionais definida e regularizada.

- Estrutura de normalização do país revista em articulação com a ABNT e o CBN, inclusive visando estimular a normalização setorial.

- Integração e harmonização do poder regulamentador do Estado.

- Maior sintonia entre as demandas de AC e a normalização.

- Atualização e melhoria da qualidade das normas e regulamentos existentes.

- Acervo de normalização do país adequado às necessidades das entidades reguladoras, dos Programas de AC e do mercado globalizado.

Metodologia de elaboração do tema:

Desenvolver estudo para estabelecer prioridades para revisão e elaboração de normas / regulamentos.

Responsabilidade:

- Estratégica: CBAC

- Operacional : Inmetro em articulação com o CBN.

- Devem ser obrigatoriamente consultados: MDIC, ABNT, CBN, MRE, Órgãos Reguladores e Entidades de Classe representativas.

Prazo:

3 (três) meses para conclusão da versão preliminar do estudo e apresentação ao CBAC.

  - Reconhecimentos Multilaterais / Internacionais

O alinhamento às tendências internacionais (“single voice”, adequabilidade e participação), a atuação efetiva em alguns fóruns internacionais e os reconhecimentos multilaterais e internacionais dos sistemas de AC no Brasil são pontos fortes, reconhecidos da atividade no país. Assim, na estruturação do PBAC, estes e outros aspectos foram considerados e deverão ser aprimorados continuamente.

Os pontos fracos hoje existentes como, a forma não contínua e não devidamente orientada da  participação brasileira em fóruns internacionais, as deficiências na divulgação das conclusões e recomendações adotadas, a fragilidade dos acordos no campo voluntário e a pequena capacidade de países do hemisfério sul em influenciar na maioria das decisões e propostas surgidas em tais fóruns, ocasionadas talvez pelo pequeno envolvimento por parte de alguns participantes, foram considerados na análise da elaboração do PBAC apresentado.

Estágio atual:

- O Inmetro vem desenvolvendo diversos trabalhos, objetivando o reconhecimento dos sistemas de AC do SINMETRO, que hoje são aceitos e reconhecidos pelos principais organismos e entidades  internacionais.

- Estão hoje reconhecidos, a certificação de sistemas de gestão ( ISO 9000) no âmbito do IAF e o credenciamento de laboratórios de calibração e ensaios no âmbito do ILAC e da EA.

- Novos reconhecimentos nas áreas de pessoal, produtos e meio ambiente (Ex. manejo florestal e cadeia de custódia), estão sendo buscados.

- A participação nos fóruns internacionais é inexpressiva de um modo geral.

- Dificuldades orçamentárias e burocráticas.

- Necessidade de melhoria contínua da capacitação dos negociadores brasileiros que participam das discussões nos fóruns internacionais.

Estágio a ser alcançado até 2007:

- Reconhecimentos multilaterais em fóruns internacionais de todos os programas de AC que se mostrem convenientes para o país.

- Participação em fóruns internacionais, com efetiva influência nos processos decisórios.

- Melhor articulação entre os diferentes agentes regulamentadores.

- Clara definição de forúns e programas importantes para o reconhecimento multilateral.

- Representação do país em fóruns internacionais de forma profissional.

- Liderança brasileira na AC junto aos países em desenvolvimento consolidada.

- Infra-estrutura adequada, obtida através de acordos de cooperação.

Metodologia de elaboração do tema:

Internalizar junto aos atores envolvidos nas representações internacionais de AC, procedimento a ser elaborado para atuação brasileira em Fóruns Internacionais.

Responsabilidade:

Criar GT específico no âmbito do CBAC.

Prazo:

9 (nove) meses para a conclusão da versão preliminar do estudo e apresentação ao CBAC.

  - Desenvolvimento da Infra-estrutura para Avaliação da              Conformidade

Definir estratégias para ampliar a oferta e melhorar a qualidade do efetivo de recursos humanos atuantes na atividade de AC e identificar com a maior antecipação possível as necessidades de credenciamento de laboratórios de calibração e ensaios são etapas de fundamental importância para se obter uma proposta de estruturação e desenvolvimento de um sistema que atenda às demandas da sociedade brasileira.

Os aspectos estratégicos a seguir destacados, se não forem equacionados convenientemente, impedirão, por deficiência em sua infra - estrutura, qualquer desenvolvimento do plano proposto:

- Capacitação de pessoal especializado (criação de massa crítica);

- Laboratórios de calibração e ensaios  credenciados;

- Organismos de Avaliação da Conformidade;

- Normas e regulamentos elaborados e atualizados;

- Plano de fiscalização implantado.

Estágio atual:

- Os números atuais do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC, quanto à sua infra-estrutura, encontram na página do Inmetro na Internet (www.inmetro.gov.br.)

- O número de organismos credenciados para certificação de sistemas de gestão é suficiente.

- O número de organismos de inspeção credenciados para o escopo de segurança veicular e produtos perigosos é insuficiente na maior parte das cidades, em particular nas regiões norte, nordeste e centro-oeste.

- Falta uma melhor harmonização entre órgãos regulamentadores.

- As Redes Brasileiras de Calibração – RBC e de Laboratórios de Ensaio – RBLE estão inadequadas para alguns setores da economia em particular para os setores de saúde e alimentação.

- Quanto à infra-estrutura existente em termos de laboratórios de calibração e ensaios (RBC e RBLE), ela é adequada nas regiões sul e sudeste e inadequada nas demais regiões.

- O número de auditores de sistema de gestão registrados ou mesmo qualificados é insuficiente.

- A imagem do programa de segurança veicular está comprometida, havendo inclusive, problemas em OIs e conflitos nos regulamentos (Denatran e Inmetro).

- Os organismos de certificação de produtos possuem pouca especialização, além de avaliações diferenciadas para o mesmo produto, por razões de mercado.

- A fiscalização, exercida basicamente pelos IPEMs (1.000 fiscais), necessita de aperfeiçoamento no que se refere a capacitação, informação, recursos, automação e método.

Estágio a ser alcançado até 2007:

- Organismos de AC para alguns segmentos estratégicos setorizados.

- Fiscalização específica para AC, na Rede Nacional de Metrologia Legal - RNML, com pessoal capacitado e métodos de trabalho automatizados.

- Fiscalização por parte dos Órgãos Reguladores, na utilização dos produtos regulamentados, mais adequada.

- RBC e RBLE com mais laboratórios distribuídos no país e cobrindo os setores econômicos demandantes.

- Mecanismos, no campo compulsório, para garantir a confiabilidade dos serviços de AC com base em estudo de dimensionamento da RNML.

- Órgãos Reguladores exigindo a utilização do SBAC.

- A base técnica do SINMETRO utilizada mais adequadamente pelos diferentes agentes reguladores (credenciadores).

- Produtos com AC compulsória não deverão ser desembaraçados sem a comprovação pertinente.

- Mudança do foco das auditorias de manutenção do credenciamento de OCCs enfatizando mais os aspectos práticos e menos os aspectos documentais.

- Aumento das auditorias testemunhas em detrimento das de supervisão.

- Organismos de AC atuando dentro do SBAC.

Metodologia de elaboração do tema:

- Estabelecer grupo para estudar as razões e mecanismos para estimular a entrada de laboratórios (estima-se 3000) nas Redes Brasileiras.

- Estudar a possibilidade de subsidiar a formação de infra-estrutura laboratorial, principalmente nas regiões e setores econômicos mais deficientes, incluindo recursos humanos.

- Sugerir medidas de racionalização e agilização do processo de credenciamento dos laboratórios conforme as necessidades dos setores enfocados.

- Estudar a graduação dos processos de reconhecimento da competência laboratorial.

- Estimular a sinergia das redes metrológicas estaduais com as redes nacionais (RBC, RBLE).

- Propor mecanismos para desenvolver a qualificação e certificação do auditor de produto.

- Estudar maneira de estimular na auditoria de sistemas, a utilização de auditores certificados.

- Diagnosticar se os atuais auditores estão devidamente qualificados para nova normas ISO-9001/2000.

- Estudar os diferentes aspectos da marca nacional da conformidade, com vistas a não confundi-la com a marca do credenciador.

- Estudar formas de aumentar continuamente a credibilidade do SBAC

Responsabilidade:

CBAC

Prazo:

12 (doze ) meses

  - Educação e Conscientização dos Diferentes Segmentos da Sociedade para a Avaliação da Conformidade e sua Importância

A sociedade brasileira, em geral, ainda não conhece e não compreende o que é a AC e seus benefícios.

O Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade – PBAC só se consolidará se tiver a sua importância bem entendida por todos.

Deve ser previsto como ponto estratégico e de grande importância para o PBAC, a elaboração de um plano de informação e formação, em diferentes níveis e adequado às diferentes especificidades de cada segmento da sociedade.

Este plano deve conduzir a uma idéia clara da sua importância, da sua estruturação e áreas de abrangência e do papel a ser exercido por cada cidadão.

O cidadão enquanto consumidor, deve contribuir para a implantação e para o fortalecimento da atividade de AC em nosso País, exercendo função multiplicadora na divulgação desta atividade.

Estágio atual:

- Apesar de se observar uma grande demanda pela implantação de programas de AC no Brasil, os diferentes segmentos da sociedade ainda não têm conhecimento suficiente do seu significado e de seus conceitos básicos.

- As diferenças entre os diversos mecanismo de AC, os campos voluntário e compulsório, a certificação dentro ou fora do SINMETRO, entre outros, ainda não são suficientemente claras para a sociedade.

- Os programas de AC ainda não são vistos como uma ferramenta de apoio às atividades regulamentadoras ou fiscalizadoras em alguns setores produtivos e em algumas entidades reguladoras.

- Há um desalinhamento entre alguns Órgãos Reguladores e o SBAC, sendo necessário um esclarecimento quanto a necessidade de convergência e complementaridade.

- Divulgação pontual da atividade impede a visão integrada da AC por parte da sociedade.

- Inmetro, através do seu macroprocesso Educação para a Qualidade, vem desenvolvendo algumas ações, voltadas para a questão da Educação e Conscientização dos diferentes segmentos da sociedade, cabendo destacar:

- divulgação através da mídia dos resultados do Programa de Análise de Produtos;

- elaboração do Portal do Consumidor (já lançado);

- elaboração de 4 livros sobre educação para o consumo (já lançados) e formação de multiplicadores;

- elaboração de “Kit”, composto de livreto, cartilha, prospecto, vídeo e slides sobre AC, distribuído junto à Rede Nacional de Metrologia Legal - RNML, aos membros do CBAC, demais comitês do Conmetro e entidades reguladoras;

- elaboração e distribuição de cartilhas e prospectos relativos aos programas de AC em produtos regulamentados;

- produção e veiculação na televisão de filmes sobre AC de produtos que tenham a conformidade avaliada (Ex. preservativos masculinos) ;

- página do Inmetro na Internet com informações relevantes sobre o SBAC.

Estágio a ser alcançado:

- Atividade de AC e sua importância reconhecidas e entendidas pela sociedade, garantindo as bases para o seu crescimento e consolidação no Brasil.

- Inserção do tema no sistema de ensino fundamental, pelo método transverso.

- Segunda etapa do Portal do Consumidor (sala de aula virtual) implantada e em operação.

- Produção e veiculação sistemática de filmes sobre AC.

- Módulos e cartilhas disponibilizados na página do Inmetro, na Internet.

- Consumidores participando no processo de normalização.

- Inserção e utilização desta conscientização pelos Órgãos Reguladores no SBAC.

- Intensificação de ações de divulgação da atividade de AC em parceria com entidades do setor produtivo.

Metodologia de elaboração do tema:

Elaboração de um plano de formação e informação sobre AC, em diferentes níveis, adequado às diferentes especificidades.

Responsabilidade:

Inmetro com a participação do CBAC.

Prazo:

9 (nove) meses.

  - Equacionamento Financeiro da Atividade de Avaliação da Conformidade no    País

Este é um aspecto fundamental da atividade de AC, que necessita ser equacionado. É necessário que a AC no país seja uma atividade auto-sustentável financeiramente.

Deve ser desenvolvida uma metodologia que defina para cada programa de AC, o levantamento dos custos, dos investimentos necessários e das potenciais fontes geradoras de receitas envolvidos na implementação, de forma a permitir o estabelecimento de uma política que equilibre financeiramente a atividade.

Estágio atual:

- O Inmetro contratou a Fundação Getúlio Vargas - FGV para desenvolver metodologia de estudos de equacionamento financeiro da atividade de AC.

- A Agência Nacional do Petróleo – ANP em convênio com o Inmetro no projeto de implantação de programas de AC na indústria de petróleo e gás natural, também contratou a FGV com o objetivo de aplicar a metodologia na implantação da AC no segmento de dutos e terminais.

- Já houve o equacionamento do financiamento da AC dos produtos: extintor de incêndio, capacete e cilindro de gás natural veicular - GNV.

Estágio a ser alcançado até 2007:

- Equacionamento financeiro que garanta a auto-sustentação da atividade de AC, abrangendo todos os mecanismos disponibilizados (certificação, declaração do fornecedor, etiquetagem, inspeção e ensaio)

- Inclusão dos Órgãos Reguladores no equacionamento financeiro das atividades de AC.

- Viabilização da infra-estrutura laboratorial mediante subsídios, por exemplo, financiados por fundos setoriais.

Metodologia de elaboração do tema:

- Pesquisar quanto ao estado da arte da AC em outros países.

- Levantar, para cada mecanismo, os custos e receitas envolvidos.

- Considerar que alguns programas de AC de interesse da sociedade poderão ser subsidiados.

- Estudar a viabilidade de destinar um percentual de recursos captados pela AC para financiar parte das estruturas de normalização (CB’s, etc.).

- Considerar no equacionamento financeiro os custos decorrentes de depreciação de equipamentos e mecanismos que induzam/incentivem investimentos na estruturação do sistema (laboratórios, qualificação e registro de pessoal e normalização).

Responsabilidade:

Inmetro com participação das entidades integrantes do CBAC.

Prazo:

6 (seis) meses para conclusão da versão preliminar do estudo a ser encaminhado ao CBAC.

  - Quadro Compulsório e Quadro Voluntário

- Demandas e atuações diferenciadas, em escala crescente e envolvendo produtos e serviços de maior grau de complexidade.

- O cenário das Barreiras Técnicas quanto aos mercados internacionais é um indicador a ser observado e avaliado.

- Necessidade de consolidação da metodologia de identificação e priorização de demandas   por programas de AC.

Estágio atual:

- SBAC possui reconhecimento internacional.

- SBAC possui boa credibilidade junto a sociedade brasileira em geral.

- Não há uma articulação sistematizada entre os Órgãos Reguladores e o SBAC para o atendimento das demandas.

- Alguns Programas de AC não executam preliminarmente uma política de negociação da abordagem a ser selecionada antes da sua implementação.

Estágio a ser alcançado até 2007:

- Infra-estrutura suficiente para atender às demandas.

- Auto-sustentação do sistema em recursos humanos e financeiros.

- Consolidação de um sistema planejado para identificar e atender às demandas.

- Existência de um mecanismo de fomento da AC na área voluntária.

- Sistemas paralelos de AC, na área voluntária identificados e posicionamento institucional bem definido, em relação ao estímulo ou não a estes sistemas.

- Aumento considerável de produtos avaliados no âmbito do SBAC.

- Participação efetiva dos Órgãos Reguladores no SBAC, inclusive no Conmetro.

Metodologia de elaboração do tema:

- Mapear mecanismos no SBAC para articulação dos Órgãos Reguladores com as partes interessadas na regulamentação.

- Planejar e estudar demandas no campo voluntário.

- Envolver entidades facilitadoras na implantação de programas de AC - voluntários ou compulsórios - (por exemplo: empresas seguradoras, órgãos de fomento financeiro, etc.).

Responsabilidade:

CBAC

Prazo:

1 (um) ano para a conclusão da versão preliminar do estudo e apresentação ao CBAC.

  - Interfaces da  Avaliação da Conformidade com Outras Áreas

A atividade de AC apresenta interfaces com as atividades de regulação, normalização, fiscalização, metrologia legal e científica e comércio internacional. Estas interfaces precisam ser identificadas e detalhadas.

Estágio atual:

- O acervo de normas técnicas, em termos qualitativos e quantitativos, não é suficiente

- A ABNT desconhece as demandas geradas por programas de AC.

- Os órgãos regulamentadores não estão participando efetivamente no estabelecimento de parâmetros técnicos para elaboração de normas.

- Os atores envolvidos no processo de AC não possuem uma ação integrada.

- Necessidade de recursos de pessoal, financeiros e tecnológicos).

Estágio a ser alcançado até 2007:

- Interfaces das atividades de normalização, regulamentação, fiscalização, metrologia científica e legal e comércio exterior e interno, bem definidas com as atividades de AC.

- Programa quadrienal em que todos os atores envolvidos no processo de AC saibam claramente o que fazer e atuem de forma integrada.

- Órgãos Reguladores no SBAC efetivamente integrados.

Metodologia de elaboração do tema:

- Levantar como  instituições similares de outros países executam a gestão destas interfaces.

- Articular o SBAC com os Órgãos Reguladores para esclarecimento destas interfaces.

Responsabilidade:

- Participantes: Órgãos Reguladores, ABNT,...

- Coordenação: CBAC.

Prazo:

5 (cinco) meses.

Parte II

###### Programa de Ação Quadrienal

  - Metodologia para Identificação e Priorização das Demandas de Avaliação da Conformidade

O objetivo deste item é reavaliar a metodologia já utilizada para a prospecção das demandas de AC pela sociedade e a sua priorização, utilizando como principal critério o índice de reclamações quanto a produtos irregulares. Pode-se elencar como prioridades a competição desleal no mercado interno e a alavancagem para o mercado externo. Considerando-se a enorme demanda hoje existente por serviços de AC, a definição de uma metodologia para identificar e priorizar tais demandas torna-se fundamental para que se consiga otimizar os recursos disponíveis, objetivando atender com eficácia às necessidades da sociedade brasileira na área de produtos e serviços.

Estágio atual:

- Elaborada metodologia, no âmbito do CBC para prospecção das demandas de AC, utilizando diferentes critérios para identificação e priorização.

Estágio a ser alcançado até 2005:

- Análise crítica e atualização dos critérios definidos pelo CBC, quando da elaboração do Plano de Ação 2000/2003

- Critérios claramente definidos, com metodologia confiável e eficaz, que permitam identificar e priorizar continuamente as demandas por AC.

- Demandas de AC identificadas e priorizadas continuamente, de forma a otimizar os recursos necessários à atividade.

Metodologia de elaboração do tema:

- Incentivo aos programas de AC no campo voluntário com as ferramentas do SBAC.

- Estabelecer Programas de AC no campo compulsório (saúde, segurança e meio ambiente) para inibir a comercialização de produtos com qualidade duvidosa, preservando assim o mercado interno e alavancando os produtos fabricados pela indústria local no mercado externo.

- Reforçar a ação da fiscalização da AC no campo compulsório, de forma a não comprometer o processo e a credibilidade do SBAC.

- Mobilizar o poder de compra do Estado e da iniciativa privada para a identificação e priorização das demandas de AC.

- Criar grupo específico no CBAC para a análise da metodologia existente considerando a experiência de outros países.

Responsabilidade:

GT do CBAC

Prazo:

4 (quatro) meses para conclusão da versão preliminar do estudo e apresentação ao CBAC.

  - Metodologia para Definição dos Mecanismos de Avaliação da Conformidade Adequados às Especificidades de cada Produto, Processo ou Serviço

No SBAC, existem diversos mecanismos de AC aprovados pelo Conmetro.

Assim, torna-se necessário o desenvolvimento de metodologias que permitam definir o melhor mecanismo de AC, levando-se em conta as especificidadades de cada produto, processo ou serviço a ser avaliado.

Para isto, devem ser levados em consideração critérios técnicos, econômicos, sociais, ambientais, financeiros, estratégicos, de mercado, políticos e legais, de forma que se consiga atender às necessidades que originaram as demandas de AC, garantindo confiança em relação à conformidade do produto ou serviço com os requisitos  especificados.

O mecanismo de AC utilizado não deve também trazer um elevado ônus para a produção do bem ou serviço objeto da AC, isto é, não deve envolver recursos maiores do que aqueles que a sociedade está disposta  a investir na AC de um produto ou serviço.

Estágio atual:

- Projeto em desenvolvimento no Inmetro.

Estágio a ser alcançado até 2005:

- Implantação de metodologia contemplando critérios claramente estabelecidos, que permitam a escolha do mecanismo mais adequado ao desenvolvimento de cada programa de AC.

Metodologia de elaboração do tema:

- A metodologia que está sendo desenvolvida será apresentada a um grupo de representantes (técnicos e especialistas) do CBAC para conhecimento e validação e posterior aprovação do CBAC.

- Aplicação gradativa da metodologia desenvolvida.

Responsabilidade:

CBAC

Prazo:

3 (três) meses para conclusão da versão preliminar do estudo e apresentação ao CBAC.

  - Revisão para um horizonte 2002/2005 do Plano de Ação do Sistema Brasileiro de Certificação - SBC para o Período 2000/2003

Este item se refere a uma cesta de produtos/serviços selecionados pelo CBC (hoje CBAC) para terem a AC implementada no período 2000/2003.

No entanto, considerando que ao longo dos últimos 2 anos foram recebidas novas solicitações de desenvolvimento de programas de avaliação da conformidade para diversos produtos, torna-se necessária uma reavaliação da lista original de produtos, de forma a atualizá-la, o que deve ser feito periodicamente,  pelo menos anualmente.

Estágio atual:

- Plano de Ação 2000/2003 em desenvolvimento, contemplando 45 produtos, com cerca de 45% de execução física, prevendo-se alcançar 70% de execução física até o final do ano de 2002, com previsão de novo plano de ação para horizonte de 2005.

Estágio a ser alcançado até 2005:

- Atendimento de forma sistematizada das demandas da sociedade em relação ao desenvolvimento de programas de avaliação da conformidade, através de seus vários mecanismos, para produtos, processos e serviços e/ou sistemas de gestão em um plano com atuação para 2002-2005.

- Existência de um plano quadrienal permanentemente acompanhado e atualizado quando necessário, espelhando as necessidades e prioridades da sociedade brasileira.

- Participação efetiva dos diferentes segmentos da sociedade no processo de revisão, considerando inclusive a identificação e a priorização das demandas regionais.

- Página do Inmetro na Internet com informações atualizadas quanto à evolução dos trabalhos em andamento para cada item da relação de produtos.

Metodologia de elaboração do tema:

- Avaliar a execução do Plano atual utilizando o “check list” abaixo:

  - O que foi programado?

  - O que foi feito?

  - O que não foi feito?

  - Por que não foi feito?

  - Por que foram incluídos novos produtos

  - O que foi feito para atender a não inclusão ou o não atendimento do programa original?

  - É ou continua sendo de interesse dos Órgãos Reguladores a manutenção ou a inclusão de produtos no plano?

- Elaborar e implementar pesquisa sistematizada de identificação de demandas de programas de AC, envolvendo os diferente agentes econômicos, entidades reguladoras, entidades de defesa dos consumidores e órgãos governamentais.

- Considerar a infra-estrutura necessária para a implantação do programa (regulamentos, laboratórios, regras, etc.).

- Obter o aval do CBAC nas inclusões e exclusões de itens do Plano.

- Qualquer alteração feita deve ser exposta na página na Internet.

- Considerar o horizonte do PPA.

Responsabilidade:

Inmetro e parceiro do CBAC a ser definido.

Prazo:

6 (seis) meses para conclusão da versão preliminar do estudo e apresentação ao CBAC.

  - Metodologia de Acompanhamento e Avaliação dos Programas

Neste item, deve-se definir uma metodologia para acompanhamento e avaliação dos programas de AC em desenvolvimento.

Em princípio, deve-se utilizar e consolidar, com as devidas adequações, a metodologia já aprovada pelo Conmetro, em fase de aplicação experimental pelo Inmetro, para acompanhamento da AC dos produtos e serviços incluídos no Programa de Ação do SBC para o período 2000 / 2003.

Estágio atual:

- Metodologia em utilização pelo Inmetro em caráter experimental para acompanhar a AC dos produtos e serviços incluídos no Programa de Ação do SBAC, devendo ser submetida a uma análise crítica, objetivando seu aperfeiçoamento.

Estágio a ser alcançado até 2005:

- Metodologia continuamente aperfeiçoada e amplamente utilizada pelos principais clientes e beneficiários dos programas de AC.

- Sistema informatizado de acompanhamento e avaliação dos programas de AC implantado de forma interativa e transparente aos participantes do SBAC (Órgãos Reguladores, OCC’s).

Metodologia de elaboração do tema:

Análise crítica dos resultados gerados pelo sistema informatizado.

Responsabilidade:

GT do CBAC a ser definido.

Prazo:

3 (três) meses

  - Sistema de Avaliação do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC (Indicadores e Metas)

A credibilidade do SBAC é satisfatória, conforme pesquisa anual efetuada pelo IBOPE, encomendada pelo Inmetro. Entretanto, existem críticas pontuais principalmente em relação às certificações de sistemas de gestão da qualidade e ambiental, que devem merecer total atenção por parte do Inmetro e dos membros do CBAC e do Inmetro.

Objetivando dar transparência e aumentar sua credibilidade, além de aperfeiçoar seu sistema de reclamações, uma das ações definidas no âmbito do PBAC é a criação de um conjunto de indicadores de desempenho do SBAC.

Deve-se buscar identificar indicadores de desempenho que permitam o acompanhamento e a avaliação dos trabalhos realizados e da gestão do SBAC. Como ponto de partida, existe trabalho nesta área desenvolvido no Inmetro, já apresentado em reunião do CBAC e que  acaba de ser aprovado na última reunião daquele colegiado para ter sua implantação efetuada de forma gradativa.

Estágio atual:

- Existência  de sistema de indicadores do SBAC em fase de implantação gradativa.

Estágio a ser alcançado até 2005:

- Indicadores de desempenho do SBAC plenamente implantados, de fácil obtenção e submetidos periodicamente à análise crítica de seus resultados, possibilitando:

- concluir sobre a necessidade ou não de aperfeiçoamento do próprio conjunto de indicadores e do sistema;

- revelar informações para tomada de decisões e para a consolidação de uma imagem de alta credibilidade junto aos usuários e beneficiários do SBAC;

- complementação, caso necessário, com índice pertinente ao SBAC.

Metodologia de elaboração do tema:

- Análise do trabalho desenvolvido no Inmetro identificando os índices apropriados ao SBAC.

- Reativação da CPA, com finalidade de acompanhamento do Sistema de Indicadores do SBAC.

- Detalhamento dos indicadores com memorial descritivo.

- Definição de critérios para os indicadores (fácil obtenção, consistentes e em quantidade adequada).

Responsabilidade:

Inmetro com participação dos membros do CBAC (CPA).

Prazo:

6 (seis) meses para conclusão da versão preliminar do estudo e apresentação ao CBAC.